## Hoja1
Plan de trabajo
Actividades | Periodos
| 23 Sep -27 Sep | 30 Sep - 4 Oct | 7 Oct - 11 Oct | 14 Oct - 18 Oct | 21 Oct - 25 Oct | 28 Oct - 1 Nov | 4 Nov - 8 Nov | 11 Nov - 15 Nov | 18 Nov - 22 Nov | 25 Nov - 29 Nov
Requerimientos
Diseño
Desarrollo
Pruebas
Calidad
Implementación
Documentación
Fechas | Descricpión
23 Sep -27 Sep | Se define el objetivo del proyecto
30 Sep - 4 Oct | Se levanta un listado de requerimientos de la aplicación
7 Oct - 11 Oct | Se analizan los requerimientos y se crea el diseño de las interfaces en mockups
14 Oct - 18 Oct | Concluir los diseños de las interfaces en mockups e iniciar con el login
21 Oct - 25 Oct | Crear las diferentes vistas con las que contara la aplicación
28 Oct - 1 Nov | Programar los botones necesarios e ingresar la información necesaria
4 Nov - 8 Nov | Ingresar a la aplicación información necesaria y realizar pruebas de la aplicación
11 Nov - 15 Nov | Resolver fallas que presente la aplicación en las pruebas
18 Nov - 22 Nov | Verificar que la la aplicación cuente con la calidad necesaria (Que cuente con los requerimientos mencionados).
25 Nov - 29 Nov | Tener la aplicación ya en producción